НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

«З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Ректор, акад. НАПН України

___________ С.М. Ніколаєнко

«___» ____________ 2021 р.

КОМПЛЕКСНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ

В НАЦІОНАЛЬНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ НА 2021 – 2025 роки

Розглянуто та схвалено

Вченою Радою НУБіП України

«___»_________2021_ р.

протокол    № _______

КИЇВ – 2021

Склад робочої групи з розробленння  Комплексної науково-технічної програми управління енергоефективністю в Національному університеті біоресурсів та природокористування україни на 2020 – 2025 роки

| № | ПІБ | Посада |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ібатуллін І.І. | Перший проректор |
| 2. | Іщенко В.В. | Проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності |
| 3. | Каплун В.В. | Директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження |
| 5. | Радько І.П. | Доцент кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій |
| 8. | Козирський В.В. | Завідувач кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Синькова |
| 6. | Лисенко В.П. | Завідувач кафедри автоматики і роботехнічних систем ім. акад. І.І.Мартиненка |
| 6. | Горобець В.Г. | Завідувач кафедри теплоенергтики |
| 7. | Жильцов А.В. | Завідувач кафедри електротехніки, електромеханіки та електротехнологій |
| 9. | Кулибаба Є.О. | Головний енергетик |
| 10. | Виштак П.М. | Головний механік |

ВСТУП

Стає очевидним, що для подолання кризи в енергетичному секторі, забезпечення енергонезалежності країни необхідно сформувати нову енергетичну культуру в усіх сферах життя та виховувати нове енергосвідоме покоління.

Розвивати енергосвідомість у молоді можна лише на реальних прикладах енергоощадності та підвищення енергоефективності навколо себе. Університет має стати базовим інноваційним майданчиком, чий досвід у подальшому допоможе виховувати нове покоління молодих фахівців, для яких ощадливе ставлення до споживання енергоресурсів буде покладене в основу професійної і суспільної діяльності.

Існуючий досвід впровадження енергоощадних технологій у освітніх закладах України свідчить, що проблемою бюджетних об’єктів загалом і освітніх закладів зокрема є нераціональне використання енергоресурсів, відсутність необхідних інвестицій у модернізацію енергетичної інфраструктури.

Розроблення Комплексної науково-технічної програми управління енергоефективністю в Національному університеті біоресурсів та природокористування України на 2021 – 2025 роки (далі КНТП) має на меті запровадження системного енергетичного менеджменту на основі одержаних результатів та набутого досвіду за останні роки. Використання досвіду, одержаного за період реалізації заходів з модернізації будувель і інженерних мереж у Національному університеті біоресурсів та природокористування України (далі Університет) впродовж 2016-2020 р.р., дозволить сконцентрувати увагу на запровадженні сучасних принципів енергетичного менеджменту та оптимально управліти видатками університету на енергоносії і воду в умовах постійного зростання тарифів.

КНТП є складовою в реалізації стратегічного напряму діяльності НУБіП України у рамках реалізації Програми розвитку НУБіП України  «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА – 2025» щодо зменшення видатків на енергоспоживання шляхом впровадження організаційних, техніко-технологічних заходів і матеріального стимулювання енергозбереження та підвищення енергоефективності за рахунок внутрішнього потенціалу Університету.

Енергоспоживання будівлями Університету залежить значною мірою від функціонального призначення будівель та споруд основного і допоміжного навчально-виробничого призначення, які  використовуються   для забезпечення навчального процесу і поділяються на (інфораструктура, яка підпадає під дію КНТП):

  - навчальні корпуси – загальна площа 111693 м.кв., об’єм 
508970 куб.м.;

  - гуртожитки – загальна площа  77447 м. кв., об’єм 288570 куб.м. ;

  - господарські споруди – загальна площа 28010 м. кв., об’єм 
82990 куб.м.

Ретроспективні дані щодо споживання та видатків коштів за спожиті  енергоносії і воду в Університеті впродовж 2016-2020 років (табл.1 і 2), свідчать, що внутрішні інженерні системи енергоспоживання, будівлі навчальних корпусів, гуртожитків і ін. ще містять значний практичний потенціал енергозбереження.

Таблиця 1

Середні витрати коштів за споживання енергоресурсів та води в Університеті  за період 2016-2020 років (тис грн)

| Вид послуги | Середня оплата енергоносіїв в рік за тарифами, які діяли протягом 5 років, тис. грн. |
| --- | --- |
| Теплоспоживання (опалення) | 14038,8 |
| Гаряча вода | 5963,3 |
| Водоспоживання | 3931,3 |
| Електроспоживання | 10379,0 |
| Споживання газу | 1686,0 |
| ВСЬОГО: | 35998,4 |

Таблиця 2

Витрати коштів за споживання енергоресурсів та води в Університеті  по роках  2016-2020 років (тис грн)

| Вид послуги | Фактично сплачено тис грн за діючими по роках тарифами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019рік | 2020 рік (прогноз) |
| Теплоспоживання (опалення) | 16105 | 11676 | 16609,6 | 14103,2 | 11700 |
| Гаряча вода | 6960,5 | 6583,2 | 4712,7 | 6160,2 | 5400 |
| Водоспоживання | 3271,4 | 3417 | 3552,8 | 4915,5 | 4500 |
| Електроспоживання | 11585 | 10299 | 10757 | 10954 | 8300 |
| Споживання газу | 2334,6 | 1531,8 | 1980,1 | 1483,5 | 1100 |
| ВСЬОГО: | 40256,5 | 33507 | 377612,2 | 37616,4 | 31000 |

Таблиця 3

Рівні споживання енергоносіїв та води  в Університеті

у базовому 2016 році

| Енергоносії | Показники | Тариф | Одиниця виміру | Рівень споживання енергоносіїв у 2016 році |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепло | Натуральний показник | 1407 | Гкал. | 11446 |
|  | Вартісні показники у цінах 2016р. |  | тис грн | 16105 |
| Гаряча вода | Натуральний показник | 1151 | Гкал. | 6047,9 |
|  | Вартісні показники у цінах 2016р. |  | тис грн | 6960,5 |
| Електроенергія | Натуральний показник | 1,44 | кВт×год | 8042000 |
|  | Вартісні показники у цінах 2016р. |  | тис грн | 11585 |
| Вода | Натуральний показник | 9,21 | м3 | 327139 |
|  | Вартісні показники у цінах 2016р. |  | тис грн | 3014 |
| Природний газ | Натуральний показник | 6,54 | м3 | 356700 |
|  | Вартісні показники у цінах 2016р. |  | тис грн | 2334,6 |
| ВСЬОГО: |  |  | тис грн | 40256,5 |

Таблиця 4

Натуральні показники та фактичні витрати  коштів на енергоспоживання та водозабезпечсення у поточному (на початок дії КНТП) році у порівнянні з базовим роком

| Показники | Витрати в натуральних величинах |  | Фактично до оплати, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 рік | 2020 рік (прогноз) | 2016 рік |  | 2020 рік Прогноз |
|  |  |  | фактично | За цінами 2020р |  |
| Теплопостачання, Гкал | Опалення |  |  |  |  |
|  | 8801,9 | 8000 | 16105 | 14444 | 11700 |
|  | Гаряча вода |  |  |  |  |
|  | 4832,5 | 3900 | 6960,5 | 6577 | 5400 |
| +/- до 2016 року | -1734,4 |  | -3921 |  |  |
| Водопостачання та водовідведення, м. куб. | 268280 | 195700 | 3271,4 | 6170 | 4500 |
| +/- до 2016 року | -72580 |  | -1670 |  |  |
| Електропостачання, тис.кВт. год | 6686763 | 5000000 | 11585 | 11168 | 8300 |
| +/- до 2016 року | -1686763 |  | -2868 |  |  |
| Газопостачання тис. куб. | 179,3 | 200 | 2334,6 | 1098 | 1100 |
| +/- до 2016 року | +20,7 |  | +2 |  |  |
| Всього |  |  | 40256,5 | 39457 | 31000 |
| Економія за рік, в порівнянні до обсягів 2016 року, в тарифах 2020 року |  |  |  |  | -9 457 |
| Необхідність в оплаті без економії |  |  |  |  | 39457 |

КНТП є концептуальним документом для практичної реалізації політики енергозбереження, спрямованої на впровадження в університеті міжнародного стандарту ISO 50001:2018 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та керівництво з використання», який визначає вимоги для розробки, впровадження, функціонування та вдосконалення системи енергетичного менеджменту. В основі ISO 50001 лежить модель безперервного вдосконалення системи управління, яка також використовується для розробки інших відомих стандартів, таких як ISO 9001 або ISO 14001. Цей механізм спрощує інтеграцію заходів енергоефективності під час управління якістю, а також моніторингу енерговикористання і водоспоживання.

Для забезпечення впровадження ISO 50001:2018 необхідно забезпечити низку  вимог, зокрема:

- необхідність розробки внутрішніх політик, що стосуються більш ефективного використання енергоносіїв під час здійснення освітнього процесу, наукових досліджень і ін.;

- корегування цілей та завдань відповідно до розробленої політики;

- впровадження постійного моніторингу споживання енергоносіїв і води та застосування цих даних для більш ефективного прийняття рішень щодо управління енергоефективністю;

- аналіз місячних, сезонних результатів енергоспоживання та прогнозування видатків на майбутні періоди;

- перегляд та коригування плану заходів з управління енергоефективністю у відповідності до поточних цілей.

Виходячи з вищенаведених положень, виконання КНТП передбачає поетапну реалізацію заходів  з розробкою проектної документації та відповідним  техніко-економічним обґрунтуванням, а саме:

  - формування дієвої вертикалі управління енергогоспоживанням  університету, створення служби енергоменеджменту;

  - залучення наукових, виробничих та інноваційних  ресурсів до реалізації енергоощадних проектів,  створення  демонстраційних  зон  високої енергоефективності і поширення досвіду з питань енергозбереження;

  - формування  внутрішніх  консультаційних  та  інформаційних  ресурсів  для поширення досвіду з питань енергозбереження серед науково-педагогічних працівників, студентів та співробітників.

Реалізація КНТП  передбачає аналіз існуючого стану, постійний моніторинг та прогноз розвитку систем енергоспоживання у полі  діючої нормативно-правової бази, розробку  науково-методичного забезпечення основних, найбільш ефективних напрямів діяльності з енергозбереження, спрямованих на реалізацію політики енергозбереження в умовах університету.

Сфера управління енергоефективностю і ощадливого споживання енергоносіїв виходить за межі суто технічних питань використання паливно-енергетичних ресурсів і має узгоджуватись із принципами та моделлю розвитку Університету, позитьивно впливати на структуру видатків на енергозабезпечення, соціальні та культурні аспекти енерговикористання серед науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ

Метою КНТП є створення цiлiсної та ефективної системи управління енергоспоживанням шляхом впровадження новітніх техніки і технологій енергозабезпечення для:

- Зменшення видатків на оплату енергоносіїв і водозабезпечення  шляхом зменшення питомих рівнів енергоспоживання.

Цільовий індикатор: зниження приведених витрат коштів на 10-12 % за час дії КНТП.

- Підвищення ефективності функціонування і  розвиток інженерних систем енергозабезпечення та водопостачання університету, зниження навантаження на інженерну інфраструктуру за рахунок економії тепла і електроенергії, зниження витрат на енергоспоживання шляхом поетапного впровадження  системи енергоменеджменту.

Цільовий індикатор: підвищення ефективності систем електро-, тепло- та водозабезпечення на 5 – 7 % у порявнянні з базовим роком.

- Формування науково-обґрунтованої технічної, економічної й управлінської політики енергоощадності, розробка на її основі системи щорічних, на час дії КНТП організаційних і техніко-технологічних заходів, спрямованих на  підвищення ефективності енергоносіїв і води.

Цільовий індикатор: поетапне оцінювання потенціалу енергозбереження та прогноз економічної ефективності впроваджуваних заходів; формування річних планів енергоощадних заходів та бюджету КНТП на основі  аналізу їх результатів  реалізації за попередній період.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЕТАПИ  РЕАЛІЗАЦІЇ

Головними завданнями КНТП є визначення загального існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямів його реалiзацiї, розроблення першочергових та перспективних заходів i завдань з підвищення енергоефективності існуючого обладнання.

Для системної і ефективної реалізації політики енергозбереження в університеті необхідно:

  - Виконати енергетичні обстеження об’єктів Університету.  Провести аналіз шляхів підвищення ефективності використання електричної, теплової енергії, холодної води, гарячого водопостачання та газу.

  - Провести оцінювання нормативних та фактичних рівнів споживання енергоресурсів об'єктами Університету, виявити основні складові неефективного використання тепла та електроенергії.

  - Виконати розрахунок можливої економії всіх видів енергоресурсів при декількох альтернативних варіантах реалізації заходів з енергозбереження шляхом вирішення оптимізаційних задач за критерієм енергоефективності. Визначити науково-обгрунтований потенціал енергозбереження в Університеті.

  - Провести енергетичний аудит будівель і споруд,  розробити енергетичний паспорт Університету. Виявити організаційні, технічні і технологічні фактори, що стримують  реалізацію заходів з підвищення енергоефективності.

  - Провести аналіз ступеня оснащеності приладами обліку і сформувати бази даних щодо споживання тепла, електроенергії, води та газу на основі показів приладів обліку. Виконати розрахунки обсягів енергоспоживання та витрат води, газу і одержати добові, сезонні та річні  графіки споживання тепла, електроенергії, води, газу.

  - Забезпечити приладами комерційного обліку та технологічного обліку  системи електро-, тепло-, водо- та газоспоживання, створити автоматизовану систему обліку і управління енергоспоживанням в Університеті.

  - Забезпечити поточне управління енергоспоживанням в Університеті через  службу енергоменеджера.

  - Розробити методики складання енергетичних балансів Університету та визначення планових лімітів енергоспоживання на календарний рік.

  - Розробити рекламно-агітаційні матеріали, навчальні курси з підготовки та підвищення кваліфікації слухачів  з енергоощадності і енергоефективності.

  - Розробити організаційні та техніко-технологічні заходи в  системах енергозабепечення Університету по роках.

  - Визначити уточнений перелік індикаторів підвищення рівня енероефективності об'єктів Університету та їх цільових показників протягом 5 років виконання КНТП.

- РОЗРОБЛЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ  РЕАЛІЗАЦІЇ ЕНЕРГООЩАДНОЇ  ПОЛІТИКИ  УНІВЕРСИТЕТУ

Базові принципи впровадження енергоощадних заходів вимагають розроблення:

3.1. Нормативно-правового забезпечення інспектування заходів з енергозбереження та дотримання лімітів енергоспоживання.

3.2. Механізму наукового супроводу та управління енергозбереженням в умовах Університету.

3.3. Організаційних моделей реалізації КНТП, інвестиційних проектів та бізнес-планів з впровадження сучасних техніки і технологій з метою енергозбереження.

3.4. Мотиваційних моделей підвищення ефективності використання енергоресурсів та заощадження витрат на енергозабезпечення.

3.5. Навчально-методичних матеріалів з підготовки кадрів та підвищення кваліфікації слухачів у сфері енергозбереження.

- Науково-дослідна  та інноваційна  діяльність

Реалізація КНТП перебачає формування тематичних планів науково-дослідних робіт НПП, молодих вчених та студентів ННІ енергетики, автоматики і  енергозбереження на період 2021-2025 рр. за пріоритетними напрямами плану заходів шляхом розроблення та створення:

  - Автоматизованих програмно-технічних комплексів для моделювання режимів енергоспоживання та оцінювання економічної ефективності впровадження заходів з енергозбереження  в умовах Університету.

  - Інформаційних систем контролю та управління енергоспоспоживанням.

  - Сучасних автоматизованих електротехнологій для  теплогенеруючого та світлотехнічного обладнання.

  - Систем  енергозабезпечення на основі комбінованих (традиційних та поновлюваних) джерел енергії.

  - Автономних тепло- та електроенергетичних засобів у системах енергозабезпечення.

  - Методів і засобів підвищення надійності та ефективності централізованих систем електро- та теплопостачання.

  - Методів і систем  технічного діагностування обладнання систем енергоспоживання.

- ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ

Досягнення мети  НТП  потребує послідовного і системного впровадження організаційних і  техніко-технологічних  заходів, які потребують техніко-економічного обгрунтування видатків коштів  на їх виконання.

Пріоритеними в частиін управління енергоефектиінстю, які передбачені  реалізацією  КНТП є:

організаційні заходи:

  - Розроблення техніко-економічних обгрунтувань і виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції та модернізації  інженерних мереж, які знаходяться на балансі Університету;

  - Формування уніфікованого комплексу приладового  та методичного  забезпечення для енергоаудиту, систем обліку, контролю і регулювання витрат  енергоносіїв та води;

  - Виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реконструкції  інженерних систем будівель, облаштування їх пристроями локального обліку і обладнанням для індивідуального регулювання  енергоспоживання  та  обліку витрат енергоносіїв;

  - Впровадження автоматизованої системи комерційного та технологічного обліку енергоносіїв і води;

  - Створення служби диспетчеризації та енергоменеджменту університету. Розрахунок лімітів, ведення баз даних споживання енергоносіїв і води,  доведення структурним підрозділам лімітів з енергоспоживання і т.п.;

  - Запровадження механізмів матеріального стимулювання посадових осіб за  досягнуті результати при впровадженні енергозберігаючих заходів і технологій;

техніко-технологічні заходи в системах електроспоживання:

  - Планова централізована заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;  заміна ламп в покажчиках та черговому освітленні на LED-лампи;

  - Планова заміна люмінесцентних ламп на LED-лампи;

  - Автоматизація і залежне від часу доби та погоди управління джерелами світла у приміщеннях  шляхом використання сенсорів руху та освітленості; автоматичне управління електричним освітленням шляхом використання сенсорів присутності людей у приміщеннях загального користування (особливо на сходових клітинах, в допоміжних, складських приміщеннях і т.п.);

  - Запровадження систем частотного регулювання електроприводом, насамперед асинхронних двигунів великої потужності;

  - Впровадження заходів компенсації реактивної потужності та систем забезпечення якості електроенергії;

  - Запровадження автоматизованого обліку електроенергії;

  - Впровадження комбінованих систем енергозабезпечення з використанням поновлюваних джерел енергії;

техніко-технологічні заходи в системах теплоспоживання:

  - Модернізація теплових пунктів системи централізованого теплопостачання шляхом впровадження систем автоматичного погодозалежного регулювання параметрів теплоносія і розробки добових графіків режимів теплоспоживання;

  - Застосування автономного повітряного опалення з подачею повітря тільки в робочу зону у приміщеннях зі зниженою температурою повітря, що визначено діючими нормативами;

  - Впровадження комбінованих систем теплопостачання на основі автономних електрокотлів для догріву теплоносія у нічний час;

  - Покращення теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій для зменшення витрат теплової енергії і енергоефективної роботи інженерних систем навчальних корпусів та гуртожитків. Утеплення вікон (чи їх заміни), вхідних дверей, стін, ізоляції підвальних приміщень тощо;

  - Переведення системи опалювання на черговий режим в неробочий час, святкові і вихідні дні, під час студентських канікул.  Регюлювання  внутрішньої температури навчальних корпусів у нічний час;

  - Проведення регулярних робіт щодо видалення відкладень (накипу) із стінок котлоагрегатів і теплообмінників. Промивка внутрішніх мереж систем опалення;

  - Відновлення теплоізоляції на трубопроводах систем опалювання і систем гарячого водопостачання;

  - Заміна трубчастих теплообмінників на пластинчасті і використання енергоефективних опалювальних приладів. Установка теплоізоляційних прокладок з екранами між опалювальними приладами і стіною, використання  локальних регуляторів температури батарей опалення;

  - Забезпечення можливості інфільтрації холодного повітря в опалювальних приміщеннях. Вивчення досвіду впровадження теплонасосних установок з  використанням низькопотенціального тепла для опалювання, вентиляції, гарячого водопостачання, отримання холоду;

  - Заміна нагрівачів води (бойлерів) на електронагрівачі накопичувального типу;

техніко-технологічні заходи в системах приготування гарячої води, вентиляції та  кондиціонування:

  - Запровадження графіків споживання  гарячої води. Впровадження систем автоматизованого управління системами гарячого водопостачання у відповідності до графіків;

  - Переведення системи гарячого водопостачання у автономний режим з використанням локальних електробойлерів накопичувального типу. Використання ефективної водорозбірної арматури;

  - Впровадження енергоефективних смарт-систем вентиляції з рекуперацією тепла;

  - Заміна вентиляторів старих типів на сучасні вентилятори з підвищеним ККД. Використання регульованого частотного приводу вентиляторів або багатошвидкісних електродвигунів;

  - Автоматичне керування вентиляційним и установками шляхом встановлення блокування індивідуальних витяжних систем на включення тільки при роботі джерела викидів;

  - Автоматичне регулювання температури теплоносія калориферів припливних камер залежно від температури навколишнього повітря;

  - Автоматичне переведення систем вентилювання у режими «робочий час» - «неробочий»; «режим вихідного дня».  Впровадження графіків роботи вентсистем.

- ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Впровадження КНТП обумовить єдину енергетичну політику Університету щодо організації систем обслуговування, технічного забезпечення, замовлення обґрунтованих  лімітів на енергоносії і воду, що сформує сучасну ефективну модель контролю та управління  енергоспоживанням в Університеті, зокрема:

6.1. Впровадження заходів енергозбереження протягом 5 років забезпечить зниження річних фінансових витрат на енергетичні ресурси: за песимістичним сценарієм – 10-12 %  від рівня  базового року; за оптимістичним сценарієм – 15-20 % від рівня базового року.

6.2. Створення цілісної системи управління енергозабезпеченням університету та його підрозділів забезпечить щорічне зниження поточних експлуатаційних витрат на 5…7 %.

- СИСТЕМА  УПРАВЛІННЯ І ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Управління системою енергозабезпечення Університету здійснює та координує Ректор та проректори відповідно до їх функціональних обов’язків шляхом взаємодії з деканами факультетів, директорами ННІ, керівниками інших структурних підрозділів, студентським самоврядуванням через відповідні експлуатаційні та виробничі служби.

7.2. Фінансування  КНТП та матеріальне стимулювання  посадових осіб  щодо ефективного використання енергоресурсів і запровадження енергозберігаючих  заходів передбачаються у щорічних бюджетах Університету.

7.3. Щорічно формується План заходів з енергозбереження на наступний календарний рік, готуються і подаються в установленому порядку запити на відкриття необхідного фінансового забезпечення КНТП.

7.4. Розробляються плани і проводяться заходи щодо залучення цільових бюджетних коштів, коштів державних грантів та програм, спрямованих на реалізацію заходів  з енергозбереження з державного бюджету, іноземних грантів, інвестицій, спонсорських коштів та інших джерел.

7.5. За поданням першого проректора розглядаються в установленому порядку пропозиції і клопотання про матеріальне заохочення посадових осіб, які відзначились при виконанні КНТП, а також ініціюється притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників, які своїми діями чи бездіяльністю завдали матеріальної  шкоди  в частині, що стосується  заходів з енергозбереження.

7.6. Щорічно, за календарний рік що закінчився, готується звіт, який   містить зведений реєстр проведених заходів з аналізом досягнутих рівнів енергоефективності, обсягів і шляхів надходження коштів на їх реалізацію.

7.7. План заходів КНТП  на бюджетний рік розглядається на ректораті і вводиться в дію наказом Ректора Університету. Щорічні звіти заслуховуються  на ректораті  Університету.

- ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Політика енергозбереження в Університеті є необхідною складовою його розвитку і конкурентоздатності на ринку освітніх послуг, а не лише «технічна проблема», яка пов’язана із технічним та технологічним оновленням систем енергоспоживання. Реалізація КНТП дозволить  суттєво впливати на  загальний рівень ефективності використання енергоресурсів Університету та модернізацію матеріально-технічної бази.

Енергоефективність повинна стати своєрідним критерієм якості функціонування загальноунівеситетського господарства, злагодженої взаємодії між інженерними службами, керівниками структурних та відокремлених підрозділів, співробітниками і студентами.

Впровадження КНТП має сформувати нові засади адміністрування у енергозабезпеченні, сприятиме більш ефективному та результативному переходу Університету до підвищення якості освітньої, виховної та науково-інноваційної діяльності.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор,  академік НАПН України

_______________С.М. Ніколаєнко

«______»___________2021 р.

ПОРЯДОК

моніторингу, збору і обробки даних з приладів обліку та організаційного забезпечення функціонування аналітичної системи управління споживанням енергоносіїв і води

Київ  2021

Розробники:

І.І. Ібатуллін – голова Технічної ради, перший проректор;

В.В. Іщенко – заступник голови Технічної ради, проректор з навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності;

В.В. Каплун – директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження;

І.П. Радько – директор Центру енергоменеджменту, доцент кафедри
електротехніки, електромеханіки і електротехнологій;

В.В. Козирський – завідувач кафедрою електропостачання ім. В.М.Синькова;

В.А. Наливайко – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій;

В.О. Окушко – доцент кафедри електротехніки, електромеханіки і електротехнологій;

А.В. Міщенко – доцент кафедри теплотехніки;

Е.О. Антипов – доцент кафедри теплотехніки;

О.П. Самсонюк – головний інженер університету;

П.М. Виштак – головний механік університету;

Є.О. Кулибаба – головний енергетик університету.

І.	Загальні положення

Метою застосування цього Порядку є організаційне забезпечення впровадження постійно діючої системи  моніторингу, збору і обробки даних з приладів обліку та  функціонування аналітичної системи управління процесами енергоспоживання в Університеті для подальшого проведення аналізу і оцінювання споживання енергоносіїв та води для зменшення видатків з бюджету університету на комунальні платежі.

Цей Порядок розроблено відповідно до діючих Стандартів з енергозбереження в Україні. Він встановлює вимоги до інженерних служб Університету та Центру енергоменеджменту ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження (далі ЦЕ ННІ ЕАіЕ) щодо покращення процедур моніторингу для впровадження системного підходу у енергозбереженні та підвищенні енергоефективності споживання енергоносіїв і води.

Всі прилади обліку та засоби автоматизованого збору даних, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоносіїв і води, повинні бути сертифіковані на території України, внесені в реєстр засобів вимірювальної техніки, мати чинне свідоцтво про державну повірку та згідно відповідного акту введені у експлуатацію.

ІІ.	Завдання інженерних служб щодо моніторингу, збору і 
обробки даних з приладів обліку споживання енергоносіїв і води

Для організації моніторингу, збору і обробки даних з приладів обліку та  функціонування аналітичної системи управління процесами споживання енергоносіїв і води служби головного енергетика, головного механіка та ЦЕ ННІ ЕАіЕ забезпечують наступне:

  - Надають первинні дані щодо споживання енергоносіїв і води за розрахункові періоди для формування планів щодо впровадження енергозберігаючих заходів  на поточний рік і середньострокову перспективу.

  - Ведуть документований облік наявності, стану приладів обліку енергоносіїв і води та обладнання систем енергоспоживання в Університеті.

  - Забезпечують збір первинних даних з приладів обліку про споживання енергоносіїв і води, збереження цих даних в електронних архівах у відповідності до форм, наведених у додатках. При цьому застосовують у своїй роботі засоби автоматизованого обліку, автоматизовані лічильники обліку споживання ресурсів, персональні комп’ютери, спеціальне програмне забезпечення, автоматизовані аналітичні бази даних, Інтернет, за допомогою яких надалі проводять оцінювання рівнів споживання та розрахунки показників ефективності використання енергоносіїв і води.

  - Проводять моніторинг виконання заходів з енергозбереження, аналізують показники використання енергетичних ресурсів і стану виконання планових завдань щодо споживання енергоресурсів, аналізують відхилення від планових завдань, встановлюють причини виникнення таких відхилень та розробляють заходи щодо їх усунення. Впровадження та реалізацію технічних заходів оформляють актами  виконаних робіт та введення в експлуатацію і надають щоквартальні звіти щодо ефективності функціонування нового чи модернізованого обладнання.

  - Надають керівництву поточні узагальнюючі звіти з енергоспоживання за формами згідно додатків та пропозиції щодо покращення поточних показників використання енергоносіїв і води, уточнення лімітів, корегування запланованих заходів і завдань з енергозбереження, виконання попереджувальних дій з метою недопущення виникнення відхилень від запланованих заходів з енергозбереження і завдань з енергоспоживання.

  - Приймають участь у розробці проектів з модернізації,  вивчають інвестиційні пропозиції, що спрямовані на удосконалення систем енергоспоживання та підвищення енергоефективності, а також передовий досвід з впровадження енергоощадних технологій та кращі практики з питань енергозбереження в бюджетній сфері.

ІІІ.	Завдання запровадження аналітичної системи управління 
процесами енергоспоживання і води

Основними завданнями запровадження аналітичної системи управління процесами енергоспоживання в Університеті є:

- узагальнення та аналіз інформації про показники ефективності використання енергоносіїв і води;

- інформаційно-методичне забезпечення впровадження енергоощадних техніки й технологій, організація навчання і перепідготовки кадрів, відповідальних за питання енергозбереження в Університеті;

- формування і супровід інформаційних баз даних: про сучасні перспективні науково-технічні проекти,  технологічні рішення з модернізації інженерних систем, іншу науково-технічну продукцію у сфері енергозбереження,  тощо;

- організація науково-інформаційного обміну у сфері енергозбереження з керівниками наукових шкіл, науковцями профільних кафедр, керівниками наукових гуртків студентів, відповідальними за енергозбереження у структурних підрозділах університету і ін.;

- вивчення та поширення досвіду застосування енергоефективних технологій, обладнання, заходів та проектів, що реалізуються в Університеті.

IV.	Прилади обліку та основні показники споживання 
енергоносіїв і води. Моніторинг процесів енергоспоживання

Прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль за споживанням енергоносіїв і води на об’єктах Університету:

- лічильники електроенергії, інтегровані у систему ЛУЗОД;

- лічильники теплової енергії;

- лічильники газу;

- лічильники холодної та гарячої води;

- прилади для вимірювання температури зовнішнього та внутрішнього повітря.

До переліку показників, які становлять систему моніторингу, відносяться показники загального та порівняльного споживання енергетичних ресурсів у натуральному вимірі та грошовому виразі, питомого споживання і відносного порівняння обсягів споживання, а саме:

- щомісячні (за необхідності у добовому, подекадному чи потижневому розрізі), поквартальні, річні обсяги споживання енергетичних ресурсів у натуральному вимірі (Гкал, кВт*год., куб. м) та грошовому 
виразі (грн.) (Додаток 1);

- обсяги питомого (нормативного) та порівняльного споживання у натуральних показниках (Гкал/м2 або Гкал/м2, кВт*год./людину, кВт*год./м2, м3/людину,  у грошовому вимірі в грн./м3 (м2, людину) (Додаток 1);

- темпи росту (зменшення) споживання теплової енергії та порівняння кількості градусодіб поточного року до базового року у відсотках, а також коефіцієнти співвідношення кількості градусодіб за час опалювального сезону до відповідного періоду споживання теплової енергії (Додаток 2);

- використання обсягів запланованих річних (квартальних, місячних) лімітів щодо споживання енергетичних ресурсів у натуральному та грошовому вимірі у відсотках;

- категорія енергоефективності будівель.

Підтвердженням достовірності отриманих облікових даних для подальших розрахунків обсягів енергоспоживання та аналітичних розрахунків є первинні документи бухгалтерського обліку та поточні показники лічильників енергоспоживання, що зберігаються у архівах на паперових носіях та в електронному вигляді у спеціальних базах даних.

Моніторинг процесів енергоспоживання, впровадження заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності реалізується  на різних рівнях управління у відповідності до заходів управління енергоефективністю  в Університеті, а саме:

  - на рівні виконання заходів з енергозбереження та контролю обсягів енергоспоживання;

  - на рівні поточного управління у системі енергоменеджменту.

Моніторинг процесів на рівні управління у системі енергоменеджменту  виконується шляхом проведення внутрішніх обстежень і аудитів, розробки планів корегувальних та попереджувальних дій і контролю за виконанням цих планів. Відповідальними за проведення процесів енергомоніторингу на цьому рівні є енергоменеджери Центру енергоменеджменту та керівники інженерних служб.

V.	Порядок збору інформації про стан споживання 
енергоносіїв і води в Університеті

  - Керівники служб головного енергетика та головного механіка призначають з числа штатних працівників відповідальних осіб за моніторинг, збір з приладів обліку і первинну обробку даних про споживання енергоносіїв і води.

  - Відповідальні особи служб головного енергетика та головного механіка проводять моніторинг, збір і первинну обробку даних з приладів обліку споживання енергоносіїв і води та термометрів за формами, наведеними у Додатку 1, включаючи дані про споживання енергоносіїв та води орендарями.

  - Занесення показників приладів обліку, одержаних у результаті збору інформації про споживання енергоносіїв і води здійснюється у відповідності до графіка.

  - Зібрана інформація відповідальними особами за зняття показів з приладів обліку згідно графіка  протягом наступної доби після зняття показів до 15-00 год. надсилається електронною поштою чи СМС у месенджері у 
ЦЕ ННІ ЕАіЕ для її узагальнення та порівняльного аналізу у відповідності до форм.

  - Призначені відповідальні особи з енергозбереження та підвищення енергоефективності у структурних підрозділах проводять раз на півроку  додаткові обстеження закріплених за ними будівель шляхом заповнення форм для Енергетичного паспорту будівлі та надають  їх  до ЦЕ ННІ ЕАіЕ.

  - Відповідальні особи на запит та за власною ініціативою надають до ЦЕ ННІ ЕАіЕ інформацію, пропозиції щодо заходів направлених на раціональне використання енергоносіїв і води.

- Відповідальність

  - Відповідальність за організацію поточного обліку обсягів енергоспоживання, несуть головний інженер (головний енергетик, головний механік) та керівник ЦЕ ННІ ЕАіЕ університету.

  - За достовірність та своєчасність подання первинних даних про споживання енергоносіїв і води несуть відповідальні особи служб головного енергетика та головного механіка, які персонально відповідають за вчасне проходження приладами обліку державної повірки, складання графіків проходження приладами обліку державної повірки, які затверджується у встановленому порядку.

6.3	Відповідальність за нераціональне використання енергоносіїв і води, не обґрунтоване перевищення їх споживання несуть закріплені керівники за підрозділами.

Додаток 1

Форми таблиць для збору і обробки первинних даних про споживання енергоносіїв та води з приладів обліку

Форма 1.1.1

Споживання електроенергії в гуртожиках

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| № п\п | Гуртожиток | Кількість прожив. | Розрах. кількість проживаючих | Вид ел. ен. | Особл. відм. | Показ-ник | Од. вимір. | Місячне спожив. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | активна | Спожито |  | кВтˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | реактивна | Спожито |  | кВарˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
| 2 |  |  |  | активна | Спожито |  | кВтˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | реактивна | Спожито |  | кВарˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
| . . . |  |  |  | активна | Спожито |  | кВтˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | реактивна | Спожито |  | кВарˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | активна | Спожито |  | кВтˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | реактивна | Спожито |  | кВарˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | загальна енергія | Сума з ПДВ |  | грн. |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 1.1.2

Споживання електроенергії в будівлях навчальних корпусів

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| № п\п | Навчальний корпус | Кількість прожив. | Розрах. кількість проживаючих | Вид ел. ен. | Особл. відм. | Показ-ник | Од. вимір. | Місячне спожив. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навчальний корпус №1 |  |  | активна | Спожито |  | кВтˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  | Вул. ген.Радимцева,19 |  |  | реактивна | Спожито |  | кВарˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
| 2 |  |  |  | активна | Спожито |  | кВтˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | реактивна | Спожито |  | кВарˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
| . . . |  |  |  | активна | Спожито |  | кВтˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | реактивна | Спожито |  | кВарˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | активна | Спожито |  | кВтˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | реактивна | Спожито |  | кВарˑгод |  |
|  |  |  |  |  | Сума з ПДВ |  | грн. |  |
|  |  |  |  | загальна енергія | Сума з ПДВ |  | грн. |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 1.2.1

Споживання теплової енергії у гуртожитках

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| № п\п | Приміщення | Кількість прожив. | Розрах. рахунок. | Особл. відм. | Од. вимір. | Місячне споживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | Спожито | Гкал. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 2 |  |  |  | Спожито | Гкал. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| . . . |  |  |  | Спожито | Гкал. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | Спожито | Гкал. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.)

Форма 1.2.2

Споживання теплової енергії у навчальних корпусах

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| № п\п | Приміщення | Розрах. рахунок. | Особл. відм. | Од. вимір. | Місячне споживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Спожито | Гкал. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 2 |  |  | Спожито | Гкал. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| . . . |  |  | Спожито | Гкал. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
|  | ВСЬОГО |  | Спожито | Гкал. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.)

Форма 1.3.1

Споживання холодної води студентськими гуртожитками

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

Національний університет біоресурсів і природокористування України

| № п\п | Приміщення | Кількість прожив. | Розрах. рахунок. | Особл. відм. | Од. вимір. | Місячне споживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гуртожиток №1 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  | вул.Ген. Радимцева 3 |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 2 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 3 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 4 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 5 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 6 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 7 | ВСЬОГО |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.)

Форма 1.3.2

Споживання холодної води навчальними копусами

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

Національний університет біоресурсів і природокористування України

| № п\п | Приміщення | Розрах. рахунок. | Особл. відм. | Од. вимір. | Місячне споживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навчальний кор.№1 |  | Спожито | м.куб. |  |
|  | вул.ген.Радимцева 19 |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 2 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 3 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 4 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 5 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 6 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 7 | ВСЬОГО |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.)

Форма 1.3.3

Споживання гарячої води студентськими гуртожитками

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

Національний університет біоресурсів і природокористування України

| № п\п | Приміщення | Кількість прожив. | Розрах. рахунок. | Особл. відм. | Од. вимір. | Місячне споживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гуртожиток №1 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  | вул.ген.Радимцева 3 |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 2 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 3 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 4 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 5 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 6 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 7 | ВСЬОГО |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.)

Форма 1.4.1

Споживання газу студентськими гуртожитками

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

Національний університет біоресурсів і природокористування України

| № п\п | Приміщення | Кількість прожив. | Розрах. рахунок. | Особл. відм. | Од. вимір. | Місячне споживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гуртожиток №1 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  | вул.ген.Радимцева 3 |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 2 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 3 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 4 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 5 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 6 |  |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 7 | ВСЬОГО |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.)

Форма 1.4.2

Споживання газу навчальними корпусами

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

Національний університет біоресурсів і природокористування України

| № п\п | Приміщення | Розрах. рахунок. | Особл. відм. | Од. вимір. | Місячне споживання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пасіка |  | Спожито | м.куб. |  |
|  | вул.пол.Затевахіна, 14 |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 2 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 3 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 4 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 5 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 6 |  |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |
| 7 | ВСЬОГО |  | Спожито | м.куб. |  |
|  |  |  | Сума з ПДВ | грн. |  |

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.)

Форма 1.5.1.

Зняття температурних показників за _________               20___ року

місяць

| Будівля |  |
| --- | --- |
| Приміщення |  |
| Адреса |  |

| Дата | Зовнішня температура повітря (середньодобова) tЗ, 0С | Внутрішня температура у приміщенні (середньодобова) tВ, 0С |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |
| 25 |  |  |
| 26 |  |  |
| 27 |  |  |
| 28 |  |  |
| 29 |  |  |
| 30 |  |  |
| 31 |  |  |

Відповідальний за заповнення   ________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу       _______________________(П. І.П.)

Додаток 2

Форми порівняльного аналізу даних щодо  споживання енергоносіїв і води

Форма 2.1.1

Споживання електроенергії в гуртожитках

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| Споживач | Фактичне споживання,кВт.год |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) |
| Гутожиток№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 2.1.2

Споживання електроенергії (активна) в будівлях навчальних корпусів

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| Споживач | Фактичне споживання,кВт.год |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) |
| Навчальний копус №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 2.1.3

Споживання електроенергії (реактивна) в будівлях навчальних корпусів

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| Споживач | Фактичне споживання,кВар.год |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) |
| Навчальний корпус №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 2.2.1

Споживання теплової енергії (опалення) у навчальних корпусах  та студентських гуртожитках

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| Споживач | Фактичне споживання,Гкал |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 2.2.2

Споживання гарячої води у  студентських гуртожитках

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| Споживач | Фактичне споживання,Гкал |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	_________________________________________________________  (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 2.2.3

Споживання гарячої води у  студентських гуртожитках

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| Споживач | Фактичне споживання,куб.м |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 2.3.1.

Споживання холодної води в будівлях навчальних корпусів та студентських гуртожитках

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| Споживач | Фактичне споживання, куб.м |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 2.4.1

Споживання газу в  студентських гуртожитках та будівлях університету

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

| Споживач | Фактичне споживання,куб.м. |  |  |  | Вартість споживання, грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) | Поточний рік | Попередній рік | Різниця -(+) | Економія -(+) |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

Форма 2.5.1

| Розрахунковий період |  |
| --- | --- |
| Дата заповнення |  |
| Час заповнення |  |

Питоме споживання енергоносіїв і води

на 1 мешканця гуртожитку

| Споживач | Кількість проживаючих,чол | Електрична енергія, кВт.год. |  | Гаряча вода куб.м |  | Холодна вода куб.м |  | Газ, куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поточний місяць | Попередній місяць | Поточний місяць | Попередній місяць | Поточний місяць | Попередній місяць | Поточний місяць | Попередній місяць |
| Студентський Гуртожиток №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Відповідальний за заповнення	____________________________________________________________ (П. І.П.)

Керівник підрозділу    			__________________________________________________________(П. І.П.)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор НУБіП України

_____________ акад. С.М. Ніколаєнко

«____» _____________ 2021_ р.

ПЛАН

заходів з реалізації КОМПЛЕКСНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОГРАМИ

УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ

В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

на 2021 р.

| Заходи з енергозбереження | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Потреба у фінансуванні, тис грн | Техніко-економічні показники та додаткові обґрунтування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Організаційні заходи з управління енергоефективністю |  |  |  |  |
| - Забезпечення наукового супроводу виконання заходів з енергозбереження у будівлях та підвищення енергоефективності інженерних мереж. Обґрунтування створення та формування програмно-технічної платформи системи управління енергоспоживанням | Ібатуллін І.І., Каплун В.В., завідувачі профільних кафедр | Постійно | - | Для формування цілісного бачення розвитку системи управління енергоспоживанням та узгодженої взаємодії на стадії експлуатації та проектування і впровадження нових техніки і технологій |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розробити методику складання енергетичних балансів Університету та ліміти споживання енергоносіїв (тижневі, місячні, квартальні, сезонні) та внести у встановленому порядку пропозиції щодо впровадження механізму контролю за їх використанням. Скоригувати норми споживання енергоресурсів у будівлях університету шляхом визначення графіків і порівнянь споживання (добові, сезонні та ін.). | Іщенко В.В., Каплун В.В., Радько І.П., Кулибаба Е.О., Виштак П.М., завідувачі профільних кафедр. | До 1.01.2021 | - | Є первинним кроком для запровадження системи персональної відповідальності посадових осіб за перевитрати енергоносіїв і води у закріплених підрозділах |
| - Розробити технічне завдання на створення програмно-технічного комплексу управління енергоспоживанням в університеті | Іщенко В.В., Каплун В.В., Радько І.П., Кулибаба Е.О., Виштак П.М., завідувачі профільних кафед | До 1.03.2021 | - | Створення програмно-технічного комплексу управління енергоспоживанням в університеті дозволить сформувати в університеті систему диспетчирізації на основі автоматизації онлайн моніторингу та підготовки поточних тижневих, місячних та картальних звітів і прийняття на їх основі управлінських рішень |
| - Погодити у встановленому порядку робочий проект впровадження автоматизованого моніторингу та збору даних про споживання електричної енергії ЛУЗОД (комерційний та технічний облік). | Іщенко В.В., Каплун В.В., Радько І.П., Кулибаба Е.О., | До 1.02.2021 | 40,0 | Перший етап створення програмно-технічного комплексу управління енергоспоживанням |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Розробити та подати на затвердження порядок управління подачею теплоносіїв систем теплозабезпечення і вентиляції у неробочий час, вихідні та святкові дні. | Іщенко В.В., Каплун В.В., Радько І.П.,., Виштак П.М., | До 1.01.2021 | - | Така технологічна карта необхідна для узгодження роботи служб головного механіка, головного енергетика та центру енергоменеджменту |
| - Обгрунтувати технічну платформу та ресурсне забезпечення створення Центру енергоменеджменту на базі ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | Каплун В.В., Радько І.П., завідувачі профільних кафедр | До 1.02.2021 | - | ДАТА ЦЕНТР управління енергоефективністю необхідний як структурний підрозділ для впровадження програмно-технічного комплексу управління енергоспоживанням |
| - Виконати техніко-економічне обґрунтування теплоізоляції будівлі УЛЯіБП АПК. | Каплун В.В., Радько І.П., Горобець В.Г. | До 1.02.2021 | 50,0 | Розрахунковий термін окупності проекту щодо термосанації цієї будівлі складає 3-5 років |
| - Скласти план та провести круглі столи, дискусійні клуби, семінари і ін. щодо роз’яснення та популяризації заходів з енергозбереження серед викладачів, співробітників та студентів. | Кваша С.М., студентське само-врядування. | До 1.02.2021 | - | Для поширення кращих практик та популяризації соціальної відповідальності щодо енерговикористання та водоспоживання серед студентів та співробітників |
| - Щоквартально під час опалювального сезону проводити наради з відповідальними за виконання заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності. | Іщенко В.В. Радько І.П. | Протягом року | - | Такі наради необхідні для роз’яснювальної роботи, підбиття підсумків та формування мотиваційних складових для відповідальних за енергозбереження |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| ІI. Заходи у системах електроспоживання |  |  |  |  |
| - Продовжити монтажні роботи та налагодження ЛУЗОД на ТП | Іщенко В.В., Кулибаба Е.О., Радько І.П. | Протягом року | 300,0 | Є етапом для створення програмно-технічного комплексу управління енергоспоживанням |
| - Продовжити заміну люмінісцентних ламп на світлодіодні. | Іщенко В.В., Кулибаба Е.О. | Протягом року | 100,0 | Частка втрат електроенергії у освітлювальних приладах старого зразка складає 5-7% |
| ІІІ. Заходи у системах тепло- , водо - , газо- споживання |  |  |  |  |
| - Виконати як пілотний проект енергоаудит будівлі та інженерних мереж студентського гуртожитку №10 з розробленням енергетичного паспорту. | Антипов Є.А. | До 1.03.2021 | 30,0 | Дозволить відпрацювати підходи енергетичної сертифікації будівель університету |
| - Проектування та встановлення індивідуальних теплових пунктів в гуртожитках № 5,6,7. | Іщенко В.В., Виштак П.М. Радько І.П. Антипов Є.А. | До 1.09.2021 | 1500,0 | Термін окупності цього проекту складає 2,5 – 3 опалювальні сезони |
| - Виконати теплоізоляцію трубопроводів підвалів навчальних корпусів та гуртожитків. | Іщенко В.В., Виштак П.М. Радько І.П. | До 1.01.2021 | 50,0 | Необхідно для зменшення технологічних втрат тепла, окупність – до однин опалювальний сезон |
| - Облаштувати тамбури у навчальних корпусах №,5 та 7а. | Іщенко В.В., Самсонюк О.П | До 1.01.2021 | 30,0 |  |
| - Реалізувати проект технічного забезпечення дистанційного погодозалежного регулювання параметрів теплоносія теплопункту корпусу №8. | Антипов Е.А., Виштак П.М. Радько І.П. Теплюк В.М. | До 1.09.2021. | 200,0 | Є етапом для створення програмно-технічного комплексу управління енергоспоживанням |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Виконати модернізацію системи опалення навчального корпусу №1 шляхом періодичних змін подаючого і зворотнього теплоносія. | Антипов Е.А., Виштак П.М. Радько І.П. | До 1.01.2021 | 150,0 | Дозволить підвищити ефективність роботи системи опалення, забезпечить балансування теплозабезпечення приміщень корпусу №1 |
| Всього: |  |  | 2 450,0 |  |

Перший проректор, голова Технічної ради 											 І.І.Ібатуллін

Проректор з навчально-науково-виробничих питань

і адміністративно-господарської діяльності  											В.В. Іщенко

Проректор з науково-педагогічної роботи,

міжнародної діяльності та розвитку 												В.А. Ткачук

Директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження  								В.В. Каплун

Директор Центру енергозбереження  												І.П. Радько

Головний енергетик															Є.О.Кулибаба

Головний механік 															П.М.Виштак